

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Антирисковая программа по преодолениюдефицита базовой инфраструктуры школы |
| Цель | повышение качества образования за счет улучшения базовой инфраструктуры школы. |
| Задачи программы | - Обеспечить кабинеты учебным оборудованием в соответствии с ФГОС.* Улучшить качество интернет-соединения для показа видеоматериалы напрямую с сайирв.
* Активно использовать технологии в учебном процессе (на каждом уроке).
* Устранять дефицит компьютеров нового поколения
 |
| Целевые индикаторы и показатели программы | * Доля учебных кабинетов, укомплектованных в соответствии с ФГОС.
* Процент качества интернет- соединения

- Доля учебных кабинетов, оснащённых компьютерной техникой и цифровым оборудованием нового поколения.Наличие утверждённого перспективного плана развития учебных кабинетов и спортивного зала сроком на 5 лет. |
| Методы сбора и обработки информации | * Диагностика состояния имеющейся материально- технической базы школы
* Анализ качества работы интернет-соединения.

- Мониторинг оснащенности кабинетов.* Смотр классов-кабинетов.
 |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы - 2025год Этапы реализации программы:**Первый этап** (1квартал 2025г.)-аналитико- диагностический, подготовительныйЦель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение программы**Второй этап** (2 квартал 2025г) -экспериментально- внедренческийЦель: реализация дорожной карты**Третий этап** (2-3 квартал 2025г.)-этап промежуточного контроля и коррекцииЦель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса.**Четвертый этап** (4 квартал 2025г.)- этап полной реализации программыЦель: подведение итогов реализации программы |
| Основные мероприятия программы | - Доведение скорости интернет-соединения докаждого учебного кабинета.- Обеспечение быстрого и бесперебойного Интернета в учебных кабинетах.- Подготовка перечня необходимого учебного, в том числе цифрового, оборудования.- Закупка оборудования, оснащение учебных кабинетов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | * Наличие укомплектованных учебных кабинетов в соответствии с ФГОС.
* Бесперебойная работа Интернета в учебных кабинетах.

- Обеспечение учебниками и учебными пособиями по новым стандартам обучающихся 1,5 классов школы на 100%.- Оснащение кабинета ОБЗР к 1 сентября 2025г. |
| Исполнители | Администрация, педагогический коллектив школы, завхоз, главный бухгалтер, зав. библиотекой |
| Порядок управления реализацией программы | Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется директором школы. Корректировка программы производится Педагогическим советом. Осуществляется самооценка образовательной организации пореализации программы. |

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер по преодолению дефицита базовой инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление в соответствии сриском | Задачи | Меры | Срокреализации | Показатели реализации | Ответственные |
| Дефицит базовойинфраструктуры | Обеспечить кабинеты учебным оборудованием в соответствии с ФГОС. | Провести мониторинг материально- технического оснащения школы | Апрель 2025г. | Результаты мониторинга. | Директор |
| Выявитьустаревшую ивышедшую из строя компьютерную технику | Апрель 2025г. | Процентотремонтирован- ных компьютеров | Директор |
|  | Закупка оборудования для учебного кабинета ОБЗР. | Август 2025 | Оснащение необходимым оборудованием | Директор |
|  | 1. Обеспечение учебниками и учебными пособиями по новым стандартам обучающихся 1,5 классов школы на 100%.
 | Сентябрь 2025 | Обеспечение учебниками и учебными пособиями по новым стандартам 1,5 классов | Директор |
| Установить быстрый и бесперебойный Интернета в учебных кабинетах для организации учебного процесса и внеурочнойдеятельности | Обеспечить быстрый и бесперебойный Интернет в учебныхкабинетах | Апрель- май 2025г. | Обеспечить согласно договору с Ростелеком | Директор |
| Улучшить качество связи интернет-сообщения | Доведение Интернет соединения до каждого учебногокабинета | Декабрь 2025г. | Обеспечить согласно договору с Ростелеком | Директор |
|  | Увеличить частоту использования компьютеров  | Частота использования компьютеров (на каждом уроке) | Сентябрь 2025г. | Анкетирование педкадров. | Директор, заместитель директора |