

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Антирисковая программа по преодолению низкогоуровня вовлеченности родителей |
| Цель | Создание условий для эффективного взаимодействия с родителями посредством информированности, привлечения к совместным мероприятиям. |
| Задачи программы | **-** Обеспечить информированность родительской общественности о деятельности школы через сайт школы, социальные сети, личные встречи.* - Проанализировать удовлетворенность родителей качеством образования их детей.
* Провести воспитательные события с участием родителей.
* Организовать родительский всеобуч по актуальным темам с учетом возраста детей.
* Разработать и реализовать программу повышения вовлечённости родительского сообщества в деятельность образовательной организации.
* Организовать психолого- педагогического просвещение родителей.
* Организовать психолого- педагогическое просвещение и сопровождение родителей неуспевающих учеников и родителей детей «группы риска».
 |
| Целевые индикаторы и показатели программы | * Частота обновления сайта с информацией для родителей.
* Количество созданных родительских групп в социальных сетях и мессенджерах.
* Доля родителей, посещающих общешкольные и классные собрания.
* Степень удовлетворенности качеством образовательных услуг.

- Доля родителей в составе Управляющего совета и родительских комитетов класса и школы.* Доля родителей, активно участвующих в воспитательных мероприятиях школы.

- Наличие программ повышения вовлечённости родительского сообщества в деятельность образовательной организации по переходу в эффективный режим работы.- Доля родителей, вовлечённых в деятельность ОУ по переходу в эффективный режим работыДоля родителей, в том числе слабоуспевающих учащихся, детей «группы риска», охваченных деятельностью по психолого-педагогическому просвещению. |
| Методы сбора и обработки информации | Диагностика, анкетирование, наблюдение, сбор аналитических данных, обсуждение на педагогических советах школы |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы - 2025год Этапы реализации программы:**Первый этап** (1квартал 2025г.)-аналитико- диагностический, подготовительныйЦель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение программы**Второй этап** (2 квартал 2025г) -экспериментально- внедренческийЦель: реализация дорожной карты**Третий этап** (2-3 квартал 2025г.)-этап промежуточного контроля и коррекцииЦель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса.**Четвертый этап** (4 квартал 2025г.)- этап полнойреализации программыЦель: подведение итогов реализации программы |
| Основные мероприятия программы | * Анкетирование, диагностики.
* Воспитательные семейные мероприятия.
* Привлечение родителей к участию в управлении школой посредством Управляющего совета, родительских комитетов класса и школы.
* Создание устойчивой системы взаимодействия родителей, педагогического коллектива,

обучающихся.- Еженедельное обновление информации на сайте школы и в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.- Дни открытых дверей, родительские дни.- Совместные внеклассные мероприятия.- Проведение общешкольных и классных собраний.- Профилактическая работа с семьями СОП и «группой риска».- Организация и проведение родительского всеобуча. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результатыреализации программы | - Увеличение доли родителей, вовлеченных вшкольную жизнь.- Увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг более 80%.- Увеличение доли родителей, принимающих активное участие в образовательно - воспитательном процессе - до 50%.- Увеличение доли родителей, пользующихся услугами электронного дневника, официальным сайтом, родительскими чатами в социальных сетях до 90 %.- Посещаемость родительских собраний - до 70%. |
| Исполнители | Администрация, педагогический коллектив школы |
| Порядок управления реализацией программы | Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется директором школы. Корректировка программы производится Педагогическим советом. Осуществляется самооценка образовательной организации пореализации программы. |
| Приложение | Дорожная карта по преодолению низкого уровня вовлеченности родителей |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение воспитательны х событий с участиемродителей. | Проведение совместных мероприятий, праздников. | 1.09.Торжествен ная линейка 1.10.Деньпожилого человека 5.10.День учителя 15.10.День отца 26.11.День матери 23.02.День защитника Отечества 9.05.День Победы | Доля родителе, принявшихучастие в совместных мероприятиях | Директор, заместитель директора, классныеруководители |
| Организацияродительского всеобуча по актуальнымтемам с учетом возраста детей. | Проведениеродительских собраний на тему воспитания детей согласно планам воспитательной работы. | «Традициисемьи- важный Фактор воспитания здорового поколения»( 1-2кл) 25.04.2025г.«Месторебенка в детскомколлективе. Воспитание толерантнос ти(3кл)18апреля 2025г.«Как по настоящему любить детей?Организация здорового образа жизни»(4кл) 16мая 2025г. | Доляродителей, посещающих родительские собрания. | Директор,заместитель директора, классныеруководители |

**Дорожная карта по преодолению низкого уровня вовлеченности родителей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление в соответствиис риском | Задачи | Меры | Срокиреализации | Показатели реализации | Ответственные |
| Низкий уровеньвовлеченност и родителей | Обеспечение информирован ности родительской общественност и одеятельности школы через сайт школы, социальные сети, личные встречи. | Ежедневное обновление информации на сайте школы | в течении 2025 года | Официальный сайт школы. | Технический специалист, классные руководители |
| Создание групп в мессенджерах и социальных сетях | в течение 2025г. | Наличие групп родительских сообществ в мессенджерах и социальныхсетях. | Технический специалист, классные руководители |
| Анализудовлетворенн остиродителей качествомобразования их детей | Анкетирование родителей на выявление степениудовлетворения качествомобразования. | апрель 2025г. | Доля родителей,удовлетворен ных качеством образования их детей | Директор, заместитель директора, классныеруководители |
| Организация дня открытых дверей для родителей. | 14 мая 2025г. | Количество родителей, посетивших школу в этот день | Директор, заместитель директора, классныеруководители |
| Анкетирование родителей на выявление запросовродителей на доп. образование | сентябрь 2025г | Доля родителей, имеющихзапросы на доп.образован ие их детей |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  «Как научить ребёнкапланировать свои действия, прогнозируя ихпоследствия» (5кл)-14мая 2025г.«Культурны е ценности семьи и их значение для ребёнка»(6кл) 22.04.2025«Здоровая семья:нравственны е аспекты» (7кл)6 мая 2025г.«Помощь семьи в профориента цииребенка» (8кл)- 5мая 2024г.«Здоровый образ жизни подростка.Профилакти ка вредных привычек» (9кл)- 20марта 2025г.«Склонност и и интересы подростковв выборе профессии» (10кл.)15марта 2025г. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «Проблемы подростково го возраста» (11кл)-март 2025г. |  |  |
| Разработка программ помощи родителямобучающихся, испытывающих трудности в обучении | Май 2025г. | Количество программ помощи родителямобучающихся, испытывающих трудности в обучении | Заместитель директора |